附件3

2021年度项目支出绩效自评报告
	部门概况
	专项名称
	业务工作经费

	
	年度预算金额
	1414.68万元

	
	项目主管部门
	中共郴州市委老干部局

	
	项目立项目的
	落实老干部生活待遇及政治待遇

	绩效情况
	项目支出管理和使用基本情况
	实行项目资金管理与专款专用项目资金支出和拨付。项目2021年资金年初预算安排259万元，年度调整预算数为1414.68万元，实际支出1006.97，剩余金额为407.71万元，该结余资金主要是以前年度市直企业及部分事业单位离休干部及配偶遗孀生活补贴专户的资金结余。  


	
	项目绩效目标完成情况
	进一步推进了离退休干部“三项建设”，进一步深化老同志正能量活动,进一步强化了离退休干部服务保障，极大提高了老干部对工作满意度。

	存在的问题分析及改进措施
	存在的问题
	因受不确定因素及疫情影响，年中有调整指标现象发生。因发放绩效考核及追加项目经费，导致当年的预算执行率受到影响

	
	改进措施
	结合工作实际，加强预算绩效管理体系建设，创新预算绩效管理理念，优化预算绩效管理方法。

	
	其他需要说明问题
	本年绩效执行率较低，主要因为离休专户资金转入，秉持专款专用的原则，暂支出较小，故影响了整体执行率。


备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：       填报日期：         联系电话：         单位负责人签字：
2021年度项目支出绩效自评报告

	部门概况
	专项名称
	郴州市老年大学搬迁改造工程

	
	年度预算金额
	436.14万元

	
	项目主管部门
	中共郴州市委老干部局

	
	项目立项目的
	完成郴州市老年大学五岭校区的搬迁改造工程

	绩效情况
	项目支出管理和使用基本情况
	实行项目资金管理与专款专用项目资金支出和拨付。项目2021年资金预算436.14万元，实际支出436.14万元，剩余金额为0元。  

	
	项目绩效目标完成情况
	五岭校区二期改造五岭校区室内二期拆除和装修改造工程完成；五岭校区外墙及外挂电梯改造增补工程完成；货梯改客梯土建工程完成；二期改造中央空调及新风系统采购项目完成；五岭校区室内二期改造电子设备采购项目及室内二期改造教学、办公家具采购项目，五岭校区水泵房消防设施项目等达到预期效果　

	存在的问题分析及改进措施
	存在的问题
	因受不确定因素及疫情影响，工程预计完工时间有所推迟。 

	
	改进措施
	结合工作实际，加强预算绩效管理体系建设，创新预算绩效管理理念，优化预算绩效管理方法。

	
	其他需要说明问题
	无


备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：       填报日期：         联系电话：         单位负责人签字：


