附件4

2021年度项目支出绩效自评表

	项目支

出名称
	业务工作经费　

	主管部门
	　中共郴州市委老干部局
	实施单位
	　中共郴州市委老干部局

	项目资金

（万元）
	　
	年初

预算数
	全年

预算数
	全年

执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　259
	　1414.68
	　1006.97
	　10
	　71.18
	7.1

	
	其中：当年财政拨款　
	　259
	　679.32
	　886.31
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	　223.68
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　511.69
	　120.66
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	一、加强离退休干部政治理论学习，丰富离退休干部精神文化生活，夯实离退休干部活动场地建设，关注离退休干部医疗健康生活，开展离退休干部走访慰问活动，构建四级老年教育网络，推进离退休干部党组织建设，发挥离退休干部积极作用，做到从政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀离退休干部。二、走访离休及厅级退休领导干部及慰问金发放。对象为离休干部、遗孀、厅级退休干部和享受厅级待遇的老领导，让老同志紧跟时势，理解、支持国家大政方针政策，同时丰富老同志的晚年生活，让他们老有所学，学有所得。三、坚持围绕中心、服务大局，充分发挥广大 “五老”独特优势，大力加强青少年思想道德建设，积极为广大青少年办实事做好事解难事，全面提高青少年素质，为促进我市经济社会发展，培养社会主义事业合格建设者和可靠接班人作出积极贡献。
	　一、加强离退休干部政治理论学习，丰富离退休干部精神文化生活，夯实离退休干部活动场地建设，关注离退休干部医疗健康生活，开展离退休干部走访慰问活动，构建四级老年教育网络，推进离退休干部党组织建设，发挥离退休干部积极作用，做到从政治上尊重、思想上关心、生活上照顾、精神上关怀离退休干部。二、走访离休及厅级退休领导干部及慰问金发放。对象为离休干部、遗孀、厅级退休干部和享受厅级待遇的老领导，让老同志紧跟时势，理解、支持国家大政方针政策，同时丰富老同志的晚年生活，让他们老有所学，学有所得。三、坚持围绕中心、服务大局，充分发挥广大 “五老”独特优势，大力加强青少年思想道德建设，积极为广大青少年办实事做好事解难事，全面提高青少年素质，为促进我市经济社会发展，培养社会主义事业合格建设者和可靠接班人作出积极贡献。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因

分析及

改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	帮扶困难离退休干部及遗孀人数
	≥147人
	≥147人
	　1
	　1
	　

	
	
	
	发放省直困难企事业单位离休干部津补贴人数
	≥63人
	≥63人
	1
	1
	

	
	
	
	走访慰问易地安置离休干部人数
	≥32人
	9人
	1
	0.2
	疫情

	
	
	
	为离休老干部、遗孀进行健康巡诊次数
	≥200人
	≥200人
	1
	1
	

	
	
	
	开设“学悟讲堂”期数
	≥6期
	≥6期
	1
	1
	

	
	
	
	开展主题党日活动参与人数
	≥40人
	≥40人
	1
	1
	

	
	
	
	评选全市离退休干部先进集体数量
	≥22个
	≥22个
	1
	0
	疫情

	
	
	
	评选全市离退休干部先进个人数量
	≥46人
	≥46人
	1
	0
	疫情

	
	
	
	举办老干部读书班
	≥1次
	≥1次
	1
	0
	疫情

	
	
	
	老干部情况通报会
	≥1次
	≥1次
	1
	1
	

	
	
	
	离退休党建工作业务培训班
	≥1期
	≥1期
	1
	0
	

	
	
	
	开展离退休干部培训正能量系列活动
	≥3次
	≥3次
	1
	1
	

	
	
	
	推进“美在金秋”老党员之家建设工作
	≥11个
	≥11个
	1
	1
	

	
	
	
	开展争创“五好”示范离退休干部党支部活动
	≥1次
	≥1次
	1
	1
	

	
	
	
	开展离退休干部党建工作调研
	≥1次
	≥1次
	1
	1
	

	
	
	
	维护微信公众号服务平台数量
	≥1个
	≥1个
	1
	1
	

	
	
	
	组织老干部开展专题调研次数
	≥2次
	≥2次
	1
	1
	

	
	
	
	帮扶各类困境青少年儿童人数
	≥40人
	≥40人
	1
	1
	

	
	
	
	加强青少年思想道德建设活动
	≥12次
	≥12次
	1
	1
	

	
	
	
	组织少年硅谷参赛展评
	≥1次
	≥1次
	1
	1
	

	
	
	
	组织普法教育宣传活动
	≥120次
	≥120次
	1
	1
	

	
	
	
	家庭教育讲座
	≥120次
	≥120次
	1
	1
	

	
	
	
	临聘教师人员数量
	≥43人
	≥43人
	1
	1
	　

	
	
	
	老干部大学开设班级数
	≥140个
	≥140个
	1
	1
	

	
	
	
	物业服务面积
	≥2万平方米
	≥2万平方米
	1
	1
	

	
	
	
	举办建党100周年书画展


	≥1次
	≥1次
	1
	1
	

	
	
	
	举办笔会
	≥2场
	≥2场
	1
	1
	

	
	
	
	艺术团举办演出竞赛场次
	≥20场
	≥20场
	1
	1
	

	
	
	
	印刷老干诗词
	≥2期
	≥2期
	1
	1
	

	
	
	
	建党100周次诗词评比
	≥1次
	≥1次
	1
	1
	

	
	
	
	组织老干部区县采风活动
	≥1次
	≥1次
	1
	1
	　

	
	
	质量指标
	特困离退休干部及遗孀帮扶率
	≥100%
	≥100%
	1
	1
	　

	
	
	
	离休干部医疗费报销率
	≥100%
	≥100%
	1
	1
	　

	
	
	
	省直困难企事业单位离休干部津补贴发放率
	≥90%
	≥90%
	1
	1
	　

	
	
	时效指标
	年节走访慰问时间
	节日结束之前
	节日结束之前
	1
	1
	　

	
	
	
	专用设备采购完成时间
	2021年12月之前


	2021年12月之前


	1
	1
	　

	
	
	成本指标
	走访慰问易地安置离休干部人数
	9万
	9万
	0.5
	0.5
	　

	
	
	
	住院慰问生日祝贺吊唁离退休干部等
	6万
	6万
	0.5
	0.5
	

	
	
	
	健康保健包
	9万
	9万
	0.5
	0.5
	

	
	
	
	老干部读书班
	≤6万
	≤6万
	0.5
	0.5
	

	
	
	
	情况通报会
	≤4万
	≤4万
	0.5
	0.5
	

	
	
	
	支持老党员之家建设
	≤4万
	≤4万
	0.5
	0.5
	

	
	
	
	学习考察
	≤8万
	≤8万
	0.5
	0.5
	

	
	
	
	简报等资料
	≤2万
	≤2万
	0.5
	0.5
	

	
	
	
	征文集
	≤3万
	≤3万
	0.5
	0.5
	

	
	
	
	组织离退休支部书记培训班
	≤2万
	≤2万
	0.5
	0.5
	

	
	
	
	 “五好”离退休干部党支部及党员的评选及通报
	≤2万
	≤2万
	0.5
	0.5
	

	
	
	
	建党100周年系列活动
	　≤3万
	　≤3万
	0.5
	0.5
	

	
	
	
	　春节慰问老干部
	56万　
	56万　
	0.5
	0.5
	

	
	
	
	春节遗孀生活困难补助费
	　5万
	　5万
	0.5
	0.5
	

	
	
	
	中秋节慰问座谈会
	8万
	8万
	0.5
	0.5
	

	
	
	
	重阳节慰问
	16万
	16万
	0.5
	0.5
	

	
	
	
	帮扶各类困境青少年儿童
	13万
	13万
	0.5
	0.5
	

	
	
	
	加强青少年思想道德建设活动
	15万
	15万
	0.5
	0.5
	

	
	
	
	组织少年硅谷参赛展评
	10万
	10万
	0.5
	0.5
	　

	
	
	
	组织普法教育宣传活动
	20万
	20万
	0.5
	0.5
	　

	
	
	
	家庭教育
	12万
	12万
	0.5
	0.5
	　

	
	
	
	老年大学运行维护费
	250万
	250万
	0.5
	0.5
	　

	
	
	
	院内水电物业补助
	30万
	30万
	0.5
	0.5
	　

	
	
	
	老干局办公用房维修
	7万
	7万
	0.5
	0.5
	　

	
	
	
	艺术活动经费
	19万
	19万
	0.5
	0.5
	　

	
	
	
	书法活动经费
	10万
	10万
	1
	1
	　

	
	
	
	诗词活动经费
	5万
	5万
	0.5
	0.5
	　

	
	效益指标

（30分）


	经济效

益指标
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	社会效

益指标
	青少年思想道德建设、宣传教育，家庭教育，科技教育，爱心关爱服务活动的影响
	较大
	较大
	5
	5
	

	
	
	
	开展“传承红色基因，争做时代新人”主题教育、青少年普法教育， “少年硅谷”项目建设投入程度
	程度较高
	程度较高
	5
	5
	

	
	
	
	开展留守儿童关爱等工作活动效果
	较好
	较好
	5
	5
	

	
	
	生态效

益指标
	/
	/
	/
	/
	/
	

	
	
	可持续影响指标
	进一步推进了离退休干部“三项建设”
	逐年推进
	逐年推进
	5
	5
	　

	
	
	
	进一步深化老同志正能量活动
	逐年深化
	逐年深化
	5
	5
	　

	
	
	
	进一步强化了离退休干部服务保障
	逐年强化
	逐年强化
	5
	5
	　

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	　

老干部对工作满意度
	≥90%
	89%
	　10
	　9.9
	　

	总分
	100
	　92.2
	　


备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：       填报日期：         联系电话：         单位负责人签字：

2021年度项目支出绩效自评表

	项目支

出名称
	郴州市老年大学搬迁改造工程　　

	主管部门
	　中共郴州市委老干部局
	实施单位
	　中共郴州市委老干部局

	项目资金
（万元）
	　
	年初

预算数
	全年

预算数
	全年

执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　436.14
	　436.14
	　436.14
	　10
	　100%
	　10

	
	其中：当年财政拨款　
	　324.19
	　324.19
	　324.19
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　111.95
	　111.95
	　111.95
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	五岭校区二期改造五岭校区室内二期拆除和装修改造工程完成；五岭校区外墙及外挂电梯改造增补工程完成；货梯改客梯土建工程完成；二期改造中央空调及新风系统采购项目完成；五岭校区室内二期改造电子设备采购项目及室内二期改造教学、办公家具采购项目，五岭校区水泵房消防设施项目等达到预期效果　　　
	　五岭校区二期改造五岭校区室内二期拆除和装修改造工程完成；五岭校区外墙及外挂电梯改造增补工程完成；货梯改客梯土建工程完成；二期改造中央空调及新风系统采购项目完成；五岭校区室内二期改造电子设备采购项目及室内二期改造教学、办公家具采购项目，五岭校区水泵房消防设施项目等达到预期效果　

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因

分析及

改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	维护修缮办公楼面积
	≥24000平方米
	≥24000平方米
	10
	10
	　

	
	
	
	采购物资资产数量
	≥2批
	≥2批
	10
	10
	　

	
	
	质量指标
	五岭校区二期改造完成率
	≥90%
	≥90%
	10
	10
	　

	
	
	时效指标
	专用设备采购完成时间
	2021年以前
	2021年以前
	5
	5
	　

	
	
	
	办公家具采购完成时间
	2021年以前
	2021年以前
	5
	5
	　

	
	
	成本指标
	五岭校区改造成本　
	≤484万
	≤484万
	10
	10
	　

	
	效益指标

（30分）

　
	经济效

益指标
	/
	/
	/
	/
	/
	　

	
	
	社会效

益指标
	进一步丰富老同志日常生活
	逐步丰富
	逐步丰富
	15
	15
	　

	
	
	生态效

益指标
	/
	/
	/
	/
	/
	　

	
	
	可持续影响指标
	进一步改善教学环境　
	逐年加强
	逐年加强
	15
	15
	　

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	　
老干部对工作满意度
	≥90%
	87%
	10
	9.8
	　

	总分
	100
	　99.8
	　


备注：每个项目支出分别填报自评报告和自评表。

填表人：       填报日期：         联系电话：         单位负责人签字：
